## Resumo
FECHAMENTO DE CUSTOS — MAIO/2026 — CONSTRUTORA HORIZONTE (v2)
v2 — RETIFICADO EM 22/06/2026: lançamento duplicado (NF-4188, concreto) removido após publicação. Desvio de Estrutura/JF revisado de +R$ 14,1 mil para +R$ 1,8 mil.
Obra | Categoria | Orçado (R$) | Realizado (R$) | Desvio (R$) | Status | Justificativa (padrão)
Jardim das Flores | Fundação | 79600 | 85034.78 | 5434.78 | ESTOURO | +R$ 5,4 mil — hora extra de equipamento de estaca por atraso de licença do lote 3 (remobilização)
Jardim das Flores | Estrutura e Alvenaria | 127600 | 123331.15 | -4268.85 | OK
Jardim das Flores | Instalações | 74700 | 72210.05 | -2489.95 | OK
Jardim das Flores | Acabamento | 73900 | 71437.09 | -2462.91 | OK
Parque das Acácias | Fundação | 66100 | 63890.94 | -2209.06 | OK
Parque das Acácias | Estrutura e Alvenaria | 75900 | 73290.69 | -2609.31 | OK
Parque das Acácias | Instalações | 78300 | 75627.9 | -2672.1 | OK
Parque das Acácias | Acabamento | 58900 | 56922.36 | -1977.64 | OK
Vila Aurora | Fundação | 77400 | 74795.46 | -2604.54 | OK
Vila Aurora | Estrutura e Alvenaria | 93300 | 90174.56 | -3125.44 | OK
Vila Aurora | Instalações | 43800 | 42334.53 | -1465.47 | OK
Vila Aurora | Acabamento | 78300 | 75695.78 | -2604.22 | OK
A CLASSIFICAR (pendente):
| Diversos — pgto avulso sem identificação (aguardando regional) | 2100
Elaborado por: Fernanda Lima (Controladoria) — 12/06/2026
Aprovado por: Ricardo Tavares (Controller) — 13/06/2026
Obs.: totais conferidos manualmente na calculadora antes do envio.