## Resumo
FECHAMENTO DE CUSTOS — JUNHO/2026 — CONSTRUTORA HORIZONTE
Obra | Categoria | Orçado (R$) | Realizado (R$) | Desvio (R$) | Status | Justificativa (padrão)
Jardim das Flores | Fundação | 72500 | 70048.04 | -2451.96 | OK
Jardim das Flores | Estrutura e Alvenaria | 128600 | 124225.39 | -4374.61 | OK
Jardim das Flores | Instalações | 85800 | 82904.48 | -2895.52 | OK
Jardim das Flores | Acabamento | 55700 | 53823.15 | -1876.85 | OK
Parque das Acácias | Fundação | 66100 | 63859.3 | -2240.7 | OK
Parque das Acácias | Estrutura e Alvenaria | 62900 | 60775.04 | -2124.96 | OK
Parque das Acácias | Instalações | 38600 | 45393.68 | 6793.68 | ESTOURO | +R$ 6,8 mil — reajuste de preço de cabo de cobre (aditivo contrato Elétrica Nordeste)
Parque das Acácias | Acabamento | 37600 | 36330.31 | -1269.69 | OK
Vila Aurora | Fundação | 65700 | 63507.69 | -2192.31 | OK
Vila Aurora | Estrutura e Alvenaria | 101500 | 98076.83 | -3423.17 | OK
Vila Aurora | Instalações | 80800 | 78094.26 | -2705.74 | OK
Vila Aurora | Acabamento | 110200 | 115050.07 | 4850.07 | ESTOURO | +R$ 4,9 mil — retrabalho de cerâmica em 14 aptos (lote com defeito, ressarcimento em negociação)
Elaborado por: Fernanda Lima (Controladoria) — 14/07/2026
Aprovado por: Ricardo Tavares (Controller) — 15/07/2026
Obs.: totais conferidos manualmente na calculadora antes do envio.